## 記載の留意点
みらい戦略一括交付金 プロジェクト自己評価調書（平成２４年度分）
団体名：
プロジェクト名 | [5 empty] | 実施期間 |  |  | テーマ |  |  | 新規・継続の区分
地域における現状、課題及び住民ニーズ
プロジェクトの目的及び概要
|  |  | 総事業費（千円） |  |  |  | 本年度事業費（千円） |  |  |  | 交付金額（千円）
プロジェクトを構成する事業の平成２４年度事業実績（出来高数値等）
事業分類 | 事業名 |  |  | 事業種別 | 事業概要 |  |  |  |  | 主な実績（出来高数値等）
市町村 実施事業
住民 協働 事業
住民が 取り組む事業
成果指標① | 成果指標の目標数値 | [6 empty] | 成果指標の実績値 （○年○月○日時点）
| 成果指標の達成状況 |  |  | （左の理由）
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標② | 成果指標の目標数値 | [6 empty] | 成果指標の実績値 （○年○月○日時点）
| 成果指標の達成状況 |  |  | （左の理由）
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
本年度の事業実績が 成果指標の達成に与えた効果 ※未達成の場合も効果 を記載すること
※未達成の場合は、成果指標の達成に向けた今後の対応方策についても記載すること。
本プロジェクトに 対する自己評価 |  | 関連事業との連携効果
府と市町村等との連携に資する成果
住民の自治意識を高める成果
リーディング・モデル成果
広域的波及成果
行財政改革に資する成果
その他の成果
（記載要領）
１ プロジェクトごとに本様式を作成し、評価すること。
２ 記載欄が不足する場合は、適宜追加すること。
３ 事業種別については、交付対象事業又は関連事業の別を記載すること。
４ 成果指標の達成状況は、目標数値を上回ったときは◎、目標数値の近似値であるときは○、目標数値を下回ったときは△、判断できないときは―を記載すること。
実績報告書の様式２、様式３－１から転記してください。
事業費ではなく、事業の実績数字、効果を記入してください。
成果指標の目標数値が将来年度である場合、可能な範囲で現在の実績値等をご記入ください。
（達成状況は実績値の状況により「－」や「○」などをご記入ください。目標未到達として無理に「▲」の評価にしていただく必要はありません。）
関連する項目は積極的に記載いただくようにお願いします。
（例）
・地域主導型公共事業と
連携した事業→府と市
町村との連携に資する
成果に記載
・コミュニティ活動支援等
の取組→住民の自治
意識を高める成果に記
載
記載上の留意点

## 事業群評価 (魅力ある村づくりプロジェクト)
みらい戦略一括交付金 プロジェクト自己評価調書（平成２５年度分）
団体名：南山城村
プロジェクト名 |  | 魅力ある村づくりプロジェクト |  |  |  | 実施期間 |  | Ｈ23～Ｈ28 | テーマ | 地域産業の育成 |  | 新規・継続の区分 |  | 継続
地域における現状、課題及び住民ニーズ |  |  | 本村は緑豊かな京都府で唯一の「村」である。近年の村の状況は少子高齢化等により、人口減少に歯止めがかからない状態である。また、主産である茶業等も近年の経済情勢に影響され厳しい経営となっている。このような状況を改善すべく住民自らが様々な活動を展開し地域活性を図ろうとする動きが出ている。行政としては、このような活動を後押ししまた、拠点となる観光施設・情報発信施設・商業施設・雇用施設が存在しないため、拠点づくりのための施策が必要とされている。また養豚場の臭気対策は、生活環境の保全のために必要とされている。
プロジェクトの目的及び概要 |  |  | 村の「魅力」を村内外に発信する為のPR・観光拠点の整備及び特産品開発等を行うことで地域産業の育成を図ることを目的とする。また、地域産業の育成・活性化により雇用の場を確保し、人口減少に歯止めをかけることを目的とする。また、村内のNPO・高齢者・生産者等の活力を与える場を提供するために村まつり等のイベントを実施する。併せて都市との交流の場とし南山城村を体験してもらい村の魅力を発信することを目的とする。また、養豚場は道の駅整備予定地の近辺にあり、その臭気対策は道の駅運営の成否に大きく影響するものである。このため臭気測定等を実施しモニタリングを強化するものである。
|  |  | 総事業費（千円） |  | 125000 |  | 本年度事業費（千円） |  | 8149 |  | 交付金額（千円） |  | 3905
プロジェクトを構成する事業の平成２５年度事業実績（出来高数値等）
事業分類 | 事業名 |  |  | 事業種別 | 事業概要 |  |  |  |  | 主な実績（出来高数値等）
市町村 実施事業 | 田舎暮らし推進事業 |  |  | 交付対象事業 | 定住促進により人口減少防止と活力ある村づくりの推進を図るため、定住する意思を持って村内に住宅を取得したものに対して奨励金を交付する。 |  |  |  |  | 奨励金交付 ５世帯 １１人
| 養豚臭気対策事業 |  |  | 〃 | 道の駅計画地の周辺にある養豚場の臭気レベルを計測し、今後の臭気対策に係る基礎データを収集するために臭気計測を実施する。 |  |  |  |  | １７項目の物質濃度、臭気指数について、臭気測定業務を実施。
| 道の駅整備事業 |  |  | 〃 | 道の駅整備のための用地買収に係る事業の認定のための費用。（臨時職員雇用） ※事業の認定とは、公共事業に必要な土地を収用するときは、起業者（事業を実施する者）は、土地収用法（昭和26年法律第219号）の定めに従って「事業の認定」を受けなければなりません。事業認定庁は地方整備局となります。 |  |  |  |  | ふれあい交流拠点施設事業認定資料作成
住民 協働 事業 | 特産品・ふるさと等ＰＲ事業 |  |  | 〃 | 南山城村ブランドの確立に向け特産品や南山城村の魅力のＰＲ活動に取り組む。また、南山城村の主産品である宇治茶の更なる振興を図るため茶業青年団等に補助金を交付する。 |  |  |  |  | イベントへの出店参加 ４回
| むら活性化都市交流事業 |  |  | 〃 | 南山城村主催の地域活性化・都市交流のための、イベントであるむら活き生きまつりを開催する。また商工会が主催する夏祭りである「京・村まつり」に対して補助金を支出する。 |  |  |  |  | 11/23開催 むら活き生きまつり（特産品即売、交流イベント、施設等見学）来場者数3,500人 7/27開催 「京・村まつり」（夏の交流イベント）
住民が 取り組む事業 | 道の駅運営主体立上げに関する事業 |  |  | 関連事業 | 南山城村「道の駅」整備に係り地域内で運営母体を設立する必要がある。この運営母体に必要となるノウハウの移転・習得のために住民及びNPO等の団体を対象にワークショップを複数回開催する。 |  |  |  |  | ワークショップ5回を実施。道の駅（ハード、ソフト）、商品開発についてのノウハウ移転ができた。 これええなー会議の立ち上げ。
| 特産品開発事業 |  |  | 〃 | 特産品開発拠点となる加工所を整備し特産品の開発を実施する。
| 特産品・ふるさと等ＰＲ事業 |  |  | 〃 | 南山城村ブランドの確立に向け、ＰＲ活動や村の魅力の発掘に取り組む |  |  |  |  | 村内外のイベントに複数回参加
| 田舎暮らし推進事業 |  |  | 〃 | 京都府の事業のもと、田舎暮らしを体感できる体験プログラムを実施する。 |  |  |  |  | 田舎暮らし体験プログラム 計１７回実施。延１４９人の参加。１名空き家購入。
| 茶手もみ保存事業 |  |  | 〃 | 茶の伝統的製造技術である手もみ製法を保存・伝承するとともに茶文化の普及活動を行う。 |  |  |  |  | イベント参加 １回。競技大会参加 １回 技術向上自主研修 １回
| 道の駅を考えるワークショップ事業 |  |  | 〃 | 南山城村の地域にあった道の駅の整備を目指すための道の駅で販売する商品の開発や運営の考え方等を考えるワークショップ。
成果指標① | 成果指標の目標数値 |  | 特産品１０品目の開発（平成２７年度中） |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | 特産品開発プロジェクトによる試作品の7～8品をイベントに出店し販売した。
| 成果指標の達成状況 |  | ○ | （左の理由） | 村のＰＲや道の駅に向けての商品開発に取り組まれているため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標② | 成果指標の目標数値 |  | イベントへの出店回数 ３回 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | ４回イベントへの出店
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | トヨタガズームラ、むら活き生きまつり、他市町村のイベントへの出店ができたため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標③ | 成果指標の目標数値 |  | 村・活き生きまつりの来場者数の増加2,600名→2,700名 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成25年11月23日時点） |  | 来場者数 3,500人
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 展示即売だけでなく、体験や交流イベント、ダム施設見学等により目標数値を上回ったため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標④ | 成果指標の目標数値 |  | 平成２７年度中に道の駅整備に係る用地買収を完了する。 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 (平成26年3月31日） |  | ふれあい交流拠点施設事業認定資料作成
| 成果指標の達成状況 |  | ○ | （左の理由） | 用地買収の準備が確実に進んでいるため
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標⑤ | 成果指標の目標数値 |  | 田舎暮らし奨励金を利用した新規定住世帯数 ２件 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | 5件 11名の移住者
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 田舎暮らし定住促進奨励金対象者の定住促進が図れたため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標⑥ | 成果指標の目標数値 |  | 南山城村 悪臭防止条例の施行規則の制定 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成25年10月1日時点） |  | 南山城村悪臭公害防止条例施行規則制定
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 規則の制定ができ、条例の細部が規定されたことにより、実効性のあるものとなった。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
本年度の事業実績が 成果指標の達成に与えた効果 ※未達成の場合も効果 を記載すること |  | 従来行ってきた団体への補助金交付から、村職員の行動とともに地域住民、団体等を巻き込み動かす事業内容となり、村全体として活気づく効果となった。
※未達成の場合は、成果指標の達成に向けた今後の対応方策についても記載すること。
本プロジェクトに 対する自己評価 |  | 関連事業との連携効果 |  |  | 京都府とともに田舎暮らし推進や他府県の団体等とのイベント等による連携が図れ、村の知名度が上がり住民の意欲が高まった。
|  | 府と市町村等との連携に資する成果 |  |  | 京都ブランド「宇治茶」の新しい商品開発及び産地を目指すための事業展開が図れた。 地域力再生プロジェクト交付金の活用と連携が図れた。
|  | 住民の自治意識を高める成果 |  |  | 茶農家に新たな特産品づくりや村内外の各種団体のイベントへの参加、新商品の開発等に意欲が高まり、村おこしへの活動が活発化された。
|  | リーディング・モデル成果 |  |  | マスコミ等に取り上げられる機会が増加した。
|  | 広域的波及成果 |  |  | 府県を越えての技術指導等により、村の特産品の開発・紹介ができた。
|  | 行財政改革に資する成果 |  |  | 職員数を増加せず、体制変更により村づくり推進が図れた。
（記載要領）
１ プロジェクトごとに本様式を作成し、評価すること。
２ 記載欄が不足する場合は、適宜追加すること。
３ 事業種別については、交付対象事業又は関連事業の別を記載すること。
４ 成果指標の達成状況は、目標数値を上回ったときは◎、目標数値の近似値であるときは○、目標数値を下回ったときは△、判断できないときは―を記載すること。

## 事業群評価 (防災・安全対策プロジェクト)
みらい戦略一括交付金 プロジェクト自己評価調書（平成２５年度分）
団体名：南山城村
プロジェクト名 |  | 防災・安全対策プロジェクト |  |  |  | 実施期間 |  | H２５ | テーマ | まちの安心・安全 |  | 新規・継続の区分 |  | 新規
地域における現状、課題及び住民ニーズ |  |  | 南山城村の地形は、山地が急峻であり河川の水流が早いため河川の擁壁が崩れやすい。このような状況であるために河川の氾濫等の危険性は高く、定期的な河川・水路の浚渫・補修等が必要不可欠である。 豪雨・台風等により擁壁が破損したり、道路の路肩が崩れている箇所も多く、こういった箇所を放置しておくと更なる大規模災害を招く端緒となりうる。住民生活の安心・安全を守る上で災害に対する安全・防災対策は最も基本的なニーズであり重要なものと思われる。特に災害時にも安全・安心な飲料水を確保することは、住民のライフラインを維持する最も基本的な事項であり最優先のニーズであると考えられる。 また東日本大震災を教訓に大規模な災害発生時に応急の住民生活を確保する必要性は、行政の役割として更に期待されているところである。本震災では、戸籍データが消失した自治体もあった。戸籍データは、自治体行政にとって最も基礎的で重要なデータである。災害等で消失しないように二重三重のバックアップ体制が求められている。
プロジェクトの目的及び概要 |  |  | 大規模な災害を未然に防止するために小規模な災害箇所（河川・水路）を点検し、包括的に補修・修繕することにより、住民生活の安全・安心を確保することを目的とする。加えて小規模な災害復旧のための原材料を住民に支給し災害に強い地域の形成を目指す。 また、戸籍データは、自治体行政において最も基礎的で重要なデータであり一度消失すると住民に対する損失は膨大なものとなる。このため確実なバックアップ体制を確立することを目的とする。 更に予期せぬ災害発生時に応急の住民生活を確保するために、災害対策用備蓄資材を購入し大規模災害に備える。また、災害時にも安心・安全な飲料水を確保することは、住民のライフラインを維持する最も基本的な事項であるために簡易水道施設の機能強化を図る。
|  |  | 総事業費（千円） |  | 30700 |  | 本年度事業費（千円） |  | 30700 |  | 交付金額（千円） |  | 12100
プロジェクトを構成する事業の平成２５年度事業実績（出来高数値等）
事業分類 | 事業名 |  |  | 事業種別 | 事業概要 |  |  |  |  | 主な実績（出来高数値等）
市町村 実施事業 | 戸籍バックアップ機能確保事業 |  |  | 交付対象事業 | 東日本大震災では、自治体で保管していた戸籍の正本が津波で流されたが法務局に保管されていた副本をもとに再生が可能となった団体もあった。しかし、広域な災害が発生した場合に正本・副本の両方を滅失する危険性がある。このため副本データを遠隔地に保存する戸籍副本データ管理システムへの接続を可能とし戸籍データの安全な管理をより強固にするものである。 |  |  |  |  | 法務省戸籍副本管理システムソフトウエア導入
| 飲料水安心・安全対策事業 |  |  | 〃 | 台風１８号による災害では河川の濁流により、水道水が浄化しきれない状況が生じた。また、浄水場の取水口も土砂により埋没し取水ができい状況になった。これにより断水をしなければならない事態が生じた。 このような状況を招かないためにも浄水施設、送水施設、取水施設の強化をはかり災害に強い簡易水道施設を構築し安心・安全な村づくりを目指すものとする。 |  |  |  |  | 簡易水道浄水場 取水口復旧 加圧ポンプオーバーホール 原水流量計取替 原水ｐｈ計設置 ミキシングパイプ取替 外
| 河川氾濫防止事業 |  |  | 〃 | 豪雨による河川の増水に備え浚渫工事を実施し河川の氾濫を未然に防止する。また、水路・河川等の補修工事を実施し大規模な河川氾濫に備える。 |  |  |  |  | 河川浚渫２件
| 農道等災害防止事業 |  |  | 〃 | 台風１８号による災害で被災した農道等の復旧を実施するとともに、今後の豪雨等に対して大規模な災害を未然に防止するための工事を実施する。（工事費用及び測量・設計費用） |  |  |  |  | 農道改良工事 ２件 農業用施設災害復旧測量設計業務 ２件
| 消防施設強化事業 |  |  | 〃 | 火災発生時の消火活動に万全を期するために老朽化している消化栓ボックス、消化栓用ホース、消防用ホースについて更新し消防施設の機能強化を図る。このことにより万一の火災発生時におけるスムーズな消火活動を可能とする。 |  |  |  |  | 消防用ホース格納箱 １０台 消防用ホース １４８本 管そう ２８本 噴霧ノズル ２８本 分岐管 １４個
| 災害対策用の備蓄資材確保及び原材料支給事業 |  |  | 〃 | 災害発生時に必要な毛布・食料品・飲料水・災害用救急箱等を購入し大規模な災害発生に備えることを目的とする。また土嚢袋、地すべり抑止杭、土等の原材料を支給し豪雨・台風等の災害に強い街づくりを目指す。 |  |  |  |  | 備蓄用クラッカー ２４缶入り ２０箱 備蓄用パン ２４缶入り １５箱 備蓄用保存水 ６本入り ８箱 備蓄用難燃毛布 ４枚入り １６箱 外防災用品購入 松杭外木材 ２，６３０本 土のう袋 ６，１８０袋 外災害対応資材
住民 協働 事業 | 防災訓練実施事業 |  |  | 関連事業 | 行政・住民・消防が一体となった防災訓練
| 自主防災組織設置推進事業 |  |  | 〃 | 区・自治会による自主防災組織の設置推進 |  |  |  |  | 平成２６年４月１日現在、全ての区・自治会で自主防災組織設置。
| 消防団防災活動事業 |  |  | 〃 | 水害・土砂・火災を未然に防ぐための活動
成果指標① | 成果指標の目標数値 |  | 河川の氾濫・簡易水道の断水 件数 ０件 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日現在） |  | 河川の氾濫・簡易水道の断水 ０件
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | ９月に発生した台風１８号による大雨のため、簡易水道が断水し河川が決壊したが本年度事業によりこれらに対応し機能強化することができた。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標② | 成果指標の目標数値 |  | 防災備蓄品数量 （達成目標年度：平成２８年度） 村民の３０％（約1,000人）の２日分(400万kcal) |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | クラッカー、缶パン等 4,432缶（1,806,832kcal)
| 成果指標の達成状況 |  | ○ | （左の理由） | 台風１８号の災害で備蓄品を使用したが、平成28年度の達成に向けて備蓄品を積みますことができた。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標③ | 成果指標の目標数値 |  | 戸籍バックアップ機能を確保する。 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成25年7月29日時点） |  | 戸籍副本管理システム導入
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 戸籍の副本データを遠隔地で保管するためのシステム導入ができた。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
本年度の事業実績が 成果指標の達成に与えた効果 ※未達成の場合も効果 を記載すること |  | 農林道等公共施設及び簡易水道施設の災害復旧完了と災害に備える備蓄品確保に伴い、住民の安全と生活の利便性の確保が図れた。戸籍の副本管理システムの導入に伴い、万一の災害の際に戸籍データーの消失防止、早期復旧に備えることができた。
※未達成の場合は、成果指標の達成に向けた今後の対応方策についても記載すること。
本プロジェクトに 対する自己評価 |  | 関連事業との連携効果 |  |  | 災害復旧工事により、簡易水道事業との連携が図れ、住民生活の防災上の安全対策及び安全、安定的な給水の確保強化ができた。
|  | 府と市町村等との連携に資する成果 |  |  | 公共施設災害復旧のため、府と連携し補助災害と単独復旧事業の実施ができ、危険箇所の安全対策に成果があった。
|  | 住民の自治意識を高める成果 |  |  | 河川等の安全対策の実施と災害に備える資器材の充実、自主防災組織の立ち上げにより、住民による自主防災意識の向上が図れた。
|  | 広域的波及成果 |  |  | 村道及び林道復旧完了に伴い、隣接市町（三重県伊賀市、笠置町、和束町）との交通の安全性と利便性が確保できた。
|  | 行財政改革に資する成果 |  |  | 小規模な災害に対し、原材料支給による住民自らでの復旧で、行政職員の事務の省力化、事業費の効率化が図れた。 戸籍の副本データ管理システムの導入により、戸籍担当事務員の事務省力化につながった。
|  | その他の成果 |  |  | 戸籍の副本のデータが即時にデータ送信されるため、法務局データが常に最新のものとなる。
（記載要領）
１ プロジェクトごとに本様式を作成し、評価すること。
２ 記載欄が不足する場合は、適宜追加すること。
３ 事業種別については、交付対象事業又は関連事業の別を記載すること。
４ 成果指標の達成状況は、目標数値を上回ったときは◎、目標数値の近似値であるときは○、目標数値を下回ったときは△、判断できないときは―を記載すること。

## 事業群評価 (高齢者・障害者活力創出プロジェクト)
みらい戦略一括交付金 プロジェクト自己評価調書（平成２５年度分）
団体名：南山城村
プロジェクト名 |  | 高齢者・障害者・子育て家庭の安心創出プロジェクト |  |  |  | 実施期間 |  | H25 | テーマ | 少子・高齢化 |  | 新規・継続の区分 |  | 新規
地域における現状、課題及び住民ニーズ |  |  | 南山城村は高齢化率３５％を越える超高齢化社会を迎えており、高齢化世帯 独居高齢者が益々増加している。また、山間部で東西南北に広く、交通機関も限られており、さらには買い物等を行う日常生活品販売店も限られている。村の医療機関も１つしかなく、他市町村への医療機関での受診も多い。また、農業従事者も減少傾向にあり、昼間の若人世代の人口は少ない。こうしたことから、高齢者の移動手段、計画的な栄養改善、緊急時の連絡通報方法の確保が必要となってきている。併せて、高齢化を背景にした手足や心臓に障害を持つ方の比率も増加している。 また、近年の社会、経済状況が好転しない状況の中、身体障害者、遺児家庭への経済的な支援が必要となっている。0～15歳までの子どもは医療機関への受診の機会が多く、中学校卒業までの医療の無料化を求められている。
プロジェクトの目的及び概要 |  |  | 住み慣れた村で、いつまでも元気でいきいきと暮らせることを目的として、自立して生活が送れる高齢者・障害者・子育て家庭の安心の創生を行い、いつまでも助け合う安心して暮らせる村づくりとする。
|  |  | 総事業費（千円） |  | 14068 |  | 本年度事業費（千円） |  | 14068 |  | 交付金額（千円） |  | 7012
プロジェクトを構成する事業の平成２５年度事業実績（出来高数値等）
事業分類 | 事業名 |  |  | 事業種別 | 事業概要 |  |  |  |  | 主な実績（出来高数値等）
市町村 実施事業 | 子育て支援医療費助成事業 |  |  | 交付対象事業 | 0歳～15歳までの子どもにかかる医療費を完全に無料化にする事業。子育て世帯の医療費に対する不安を払拭し負担を軽減する。（臨時職員を雇用し事業実施に取組む。) |  |  |  |  | 医療費助成件数 １９６人 平成２５年度出生数 ８人
| 子ども・子育て支援事業計画策定業務 |  |  | 〃 | 地域での子ども・子育てに係るニーズを把握した上で、事業の需要見込量、供給体制の確保の内容を盛り込んだ「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定を行う。 |  |  |  |  | 子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査回答件数 ９６件
| 身体障害児者手当支給事業 |  |  | 〃 | 身体障害児者の更生を援助するため身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受け、障害程度等級が１級及び２級に該当する者に月額2,000円を支給する。（臨時職員雇用） |  |  |  |  | 身体障害児者手当支給人数 ６８人
| シルバー人材センター助成事業 |  |  | 〃 | 高齢者が長年培ってきた経験と技術を生かし、社会貢献をしていただくため就労機会の斡旋を目的に設立されたシルバー人材センターへの運営補助を実施し高齢者の雇用の場を確保する。 |  |  |  |  | シルバー人材センター 登録会員数 ８９名 シルバー人材手数料収入 14,143,515円
| 高齢者ふれあい広場整備事業 |  |  | 〃 | 既存のゲートボール場は、台風１８号による木津川の増水で敷地全面が流され使用できなくなった。このため、旧大河原小学校跡地にゲートボール場及び付帯施設（駐車場等）を整備し高齢者の親睦の場所を確保する。 |  |  |  |  | ゲートボール場を一面整備 駐車場の整備
| 遺児手当支給事業 |  |  | 〃 | 親と死別や離別した満18歳未満の子で、1年以上村に住所を有する者に、心身ともに健やかに育成されるよう、両親が無い子に月額2,000を、父又は母が無い子には月額1,000円を支給する。 |  |  |  |  | 遺児手当支給人数 ２３人
住民 協働 事業 | 元気が出る敬老事業 |  |  | 〃 | 村内の高齢者の長寿と健康を祝うとともに、将来に向かっての活力を出してもらうために敬老事業として米寿対象者に記念品を贈呈するとともに落語等のイベント（敬老会）を実施する。 |  |  |  |  | 9/7 開催敬老会参加人数 ２４４人 米寿対象者 ２５人 記念品贈呈
| 高齢者外出支援事業 |  |  | 〃 | 移動が困難な高齢者等に対して福祉サービスや医療機関等を送迎するサービスを提供する。また、調理が困難なものに対して配食サービスを提供し自立支援を実施するとともに高齢者の見守りを行う。 |  |  |  |  | 外出支援延べ人数 ８８５人 配食サービス延利用数 ２，１４７食
住民が 取り組む事業 | 老人クラブによる活動 |  |  | 関連事業 | 住民の方が老人クラブを自主的に組織し、自らの健康づくり、文化、スポーツ活動やボランティア活動を実施し、介護予防に寄与するとともに、生きがいづくりや健康づくりにつとめる活動。
| 在宅福祉を支える友愛活動 |  |  | 〃 | 草刈、清掃や買物代行などを住民の方のボランティア活動により実施することにより、高齢者が住み慣れた町で元気に暮らせるようにする活動。 |  |  |  |  | 住民参加型在宅福祉サービス（買い物、草刈り等） 延３１回利用
| 民生委員等による老人見守り隊の活動 |  |  | 〃 | 社協ボランティアや民生児童委員による高齢者への訪問見守り活動。ひとり暮らしや高齢者世帯の交流会の実施。 |  |  |  |  | 一人暮らし老人、高齢者世帯交流会 ２回 配食サービス安否確認 ２，１４７回 集会型見守り安否確認 ６２９回
| 世代間交流活動事業 |  |  | 〃 | 社会福祉協議会の事業として、子供が高齢者に対する福祉サービスに参加したり、大人が子供に昔の遊びを教えたりするような世代間の交流を促す活動を実施している。 |  |  |  |  | 年６回実施
| 防犯ベルを子供に持たせる活動 |  |  | 〃 | 保護者会・ＰＴＡ等が子供の通学上の安全・安心を確保するため、防犯ベルを子供に持たせるように呼びかける活動。
成果指標① | 成果指標の目標数値 |  | 敬老会イベント事業参加人数 ２００人 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成25年9月7日時点） |  | 敬老会イベント事業参加人数 ２４４人
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 敬老会の参加人数が当初の目標人数を上回ったため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標② | 成果指標の目標数値 |  | 配食サービスの配食数 ２，０００食 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | 配食サービスの配食数 ２，１４７食
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 配食サービスの受給申込が増加し、実績値が目標値を上回ったため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標③ | 成果指標の目標数値 |  | 外出支援サービス延人数 １，０００人 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | 外出支援サービス延べ人数 ８８５人
| 成果指標の達成状況 |  | ○ | （左の理由） | 外出支援サービスを必要とされている対象者が減少したため目標数値には届かなかったが対象者には十分なサービスを提供できたため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標④ | 成果指標の目標数値 |  | 子育て支援医療費対象者 １９０人 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | 医療費支給対象者 １９６人
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 支給対象実績人数が目標人数を上回ったため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
成果指標⑤ | 成果指標の目標数値 |  | 子ども・子育て支援事業計画 ニーズ調査 サンプル数 ８０件 |  |  |  |  | 成果指標の実績値 （平成26年3月31日時点） |  | 回答件数 ９６件
| 成果指標の達成状況 |  | ◎ | （左の理由） | 調査の回収率が高く、目標数値を上回ったため。
| 成果指標の実績値が更新できない場合は、その理由及び更新時期 |  |  | （理由） | [5 empty] | （時期）
本年度の事業実績が 成果指標の達成に与えた効果 ※未達成の場合も効果 を記載すること |  | 高齢者及び障害者、児童にとって又、家族や保護者にとっても安心と生きがいをもって生活できる環境づくりに効果があった。また、子ども・子育て支援事業計画のニーズ調査については、回収率が高く、より住民の要望を踏まえた計画が策定できることにより、子育てをしやすいまちづくりに寄与できる結果となった。
※未達成の場合は、成果指標の達成に向けた今後の対応方策についても記載すること。
本プロジェクトに 対する自己評価 |  | 関連事業との連携効果 |  |  | 老人クラブ、社会福祉協議会、民生児童委員との連携した事業展開が図れた。
|  | 府と市町村等との連携に資する成果 |  |  | 府保健所、府こども未来課との連携協力により、安心で充実した福祉環境づくりができた。
|  | 住民の自治意識を高める成果 |  |  | 特に配食サービス、外出支援事業及び敬老事業には、社協、ボランティア活動が欠かせないことから、住民自治意識が向上した。
|  | 行財政改革に資する成果 |  |  | 福祉関係職員が少ない中での、住民相互の参加・活動は行革にあたえる影響が大きい。
（記載要領）
１ プロジェクトごとに本様式を作成し、評価すること。
２ 記載欄が不足する場合は、適宜追加すること。
３ 事業種別については、交付対象事業又は関連事業の別を記載すること。
４ 成果指標の達成状況は、目標数値を上回ったときは◎、目標数値の近似値であるときは○、目標数値を下回ったときは△、判断できないときは―を記載すること。